BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chủ đề: Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới

Thời gian: [cần xác nhận]

Địa điểm: [cần xác nhận]

Thành phần tham dự: Người chủ trì, chị Lan (Marketing), anh Hùng (Kỹ thuật), em Minh (Mua hàng)

# 1. Tóm tắt nội dung chính

•  Bàn kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong tháng tới.

•  Ngân sách quảng cáo Facebook tháng này là 30 triệu, đã chốt với ban giám đốc.

•  Website mới cần thêm một tuần để hoàn thiện phần thanh toán.

•  Thống nhất dời ngày ra mắt để kịp phần thanh toán.

# 2. Các quyết định đã chốt

•  Dời ngày ra mắt từ mùng 5 sang mùng 12.

•  Duyệt ngân sách quảng cáo Facebook 30 triệu cho tháng này.

# 3. Bảng phân công công việc

| Việc cần làm | Người phụ trách | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị bộ hình ảnh + bài viết quảng cáo | Chị Lan | Mùng 8 |
| Hoàn thiện và test phần thanh toán website | Anh Hùng | Trước mùng 10 |
| Liên hệ 3 nhà cung cấp lấy báo giá bao bì | Em Minh | Trước thứ Sáu tuần này |

# 4. Vấn đề còn tồn đọng / cần theo dõi

•  Chưa chốt đơn vị vận chuyển — để tuần sau bàn tiếp.

•  Ngân sách vận chuyển ước tính ~15 triệu nhưng [cần xác nhận lại].

# 5. Kết luận

Cuộc họp thống nhất dời ngày ra mắt sang mùng 12, mỗi thành viên nắm phần việc được giao. Tuần sau họp lại để chốt đơn vị vận chuyển và ngân sách liên quan.